## WBS
Modulo |  | Descripción
Pizzeria Wild
1. Ventas
| 1.1 Pedidos | Toma, modificación y cancelación de pedidos.
| 1.2 Facturación | Pedidos finalizados que generan un ingreso monetario.
2. Compras
| 2.1 Pedido de materias primas | Pedido de los materiales necesarios para la elaboración de los productos que se ofrecen.
| 2.2 Envio de mail | Envio de la petición de la materia prima por mail.
3. Reportes
| 3.1 Impresión | Impresión en papel de los diferentes informes, como ticket, comandas, itinerario de direcciones, etc.
| 3.2 Reportes Graficos | Visualización en forma de torta de reportes.
| 3.3 Información | Informes que se ven atravez de la interfaz del sistema.
4. Contabilidad
| 4.1 Ganancias y gastos | Visualización de gastos y ganancias que se generan.
5. Interfaces
| 5.1 Vista pedidos | interfaces de pedidos.
| 5.2 Vista proveedores | Interfaces de proveedores.
| 5.3 Vista pedidos Materia prima | Interfaces de petición mercadería.
| 5.4 Vista pedidos(cocina) | Interfaces de pedidos(cocina).
| 5.5 Vista repartidores | Interfeces de repartidores.
| 5.6 Vista combos | Interfaces de combos.
| 5.7 Vista clientes | Interfaces de clientes.
| 5.8 Vista categorias proveedores | Interfaces de categoarias proveedores.
| 5.9 Vista productos | Interfaces de productos.
| 5.10 Vista materias primas | Interfaces de materias primas.
6. ABM
| 6.1 Proveedores | ABM proveedores.
| 6.2 Clientes | ABM clientes.
| 6.3 Repartidores | ABM repartidores.
| 6.4 Combos | ABM combos.
| 6.5 Categorias proveedor | ABM categorias de proveedores.
| 6.6 Materia prima | ABM materia prima.
| 6.7 Producto | ABM producto.
7. Base de Datos
| 7.1 Estructura | Creación de la base de datos.
| 7.2 Carga testing | Carga de datos tipo testing para realizar pruebas del sistema.
| 7.3 Carga de datos | Scrip para cargar datos pedidos por el cliente (ejemplo materias primas).
| 7.4 Backup | Creacion de un backup de los datos existentes en la base, para que el cliente pueda salvaguardar su información.
8. Documentación
| 8.1 Manual usuario | Armado de un manual que ayuda al usuario a aprender como se debe usar el sistema.
| 8.2 Casos de uso | Armado de un documento que contenga los casos de uso definidos.
8.3 Plan proyecto
| 8.4 Seguimiento proyecto | Informe de los avances, problemas y soluciones que se presentan a lo largo del proyecto.
| 8.5 Calendarización | Definición de las entregas que se deberán realizar para determinadas fechas.
9. Testing
| 9.1 Pruebas unitarias | Pruebas que realiza el desarrollador para comprobar que los desarrollado cumple con lo especificado.
| 9.2 Pruebas funcionales | Pruebas que recibe el sistema para controlar que se todo funcione correctamente.
| 9.3 Pruebas de usuario | Pruebas que realiza el usuario controlando que el sistema cumpla con lo que se pidio que se desarrolle.
10.Instalación
| 10.1 Paquete de entrega | Armado de un paquete que se presentará al cliente para que el cliente pueda intalar el sistema sin necesidad de muchos conocimientos informaticos.
11. Issues
| 11.1 Codigo | Corrección de código que no compila correctamente.
| 11.2 Interfacez | Corrección de interfaces que no complan con los requisitos o modificación por pedido del cliente.
| 11.3 Regla de negocios | Corrección de reglas de negocio a las especificaciones del cliente.
12. Reuniones
| 12.1 Estado del proyecto | Revision de los avances del proyecto y de los diferentes problemas que surgen a medida que se avanza.
| 12.2 Negociaciones | Definición de las entregas que se deberán realizar y redefinir las fechas de entrega para las entregas que no se llegaron a ralizar.

## Requerimientos
Nº Requerimiento | Descripción | Observaciones
RF001E | Ingresar pedido al sistema.
RF002E | Modificar Pedidos.
RF003E | Cambiar estado de pedido. | Se cambiara el estado del pedido en pendiente, preparado y en viaje.
RF004E | Cancelar pedidos.
RF005E | Facturar pedidos.
RF006I | Imprimir Ticket del cliente.
RF007I | Imprimir comanda para la cocina.
RF008E | Generar pedidos de materia prima.
RF009E | Guardar solicitud de pedido de materias primas.
RF010E | Modificar solicitud de pedido de materias primas.
RF011I | Envio de solicitud de materias primas por mail.
RF012I | Imprimir solicitud de materias primas.
RF013I | ABM de proveedores.
RF014I | ABM de categorias para proveedores.
RF015I | ABM materias primas.
RF016E | Carga de categorias a los proveedores.
RF017I | Carga de materias primas de cada proveedor.
RF018I | Consultar la suma de las ventas del dia.
RF019E | Generar un reporte impreso de las ventas al final de determinado dia.
RF020I | Generar reportes (con graficos) para visualizar productos con mayor o menor salida.
RF021D | Generar reporte de productos mas populares entre los clientes.
RF022E | Asignar pedidos a repartidores. | Se asignan los pedidos a los repartidores.
RF023E | Generar un itirenario impreso de entregas para el repartidor.
RF024E | Registrar repartos por cada repartidor. | Se registran los pedidos realmente entregados.
RF025I | ABM repartidores.
RF026E | Visualizar los pedidos pendientes(cocina).
RF027E | Visualizar la sumatoria de los productos que faltan cocinar(cocina).
RF028I | ABM de combos.
RF029I | Consultar contabilidad. | Se llevará a cabo sumando todas las ventas y restando todos los pedidos de materias primas.
RF030E | Crear un backup de la informacón.
RF031I | ABM productos.
RF032I | ABM clientes.
RF033I | Generar reporte de pedidos entregados por repartidor.

## Trazabilidad
Modulo |  | Requerimientos Asocidos | Progreso |  |  | Horas Estimadas | Horas Reales | Defasaje de Horas | Responsable | Pesos
Pizzeria Wild |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Todos
1. Ventas |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 Pedidos |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF001E | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF002E | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF003E | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF004E | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF022E | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF024E | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF026E | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF027E | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 Facturación |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF005E | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2. Compras |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1 Pedido de materias primas |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF008E | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF009E | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF010E | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 Envio de mail |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF011 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3. Reportes |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1 Impresión |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF006I | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF007I | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF026E | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF019E | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF023E | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 Reportes Graficos |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF020I | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF021D | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 Información |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF018I | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF033I | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4. Contabilidad |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1 Ganancias y gastos |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF029I | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5. Interfaces |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1 Vista pedidos |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 Vista proveedores |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 Vista pedidos Materia prima |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 Vista pedidos(cocina) |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5 Vista repartidores |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.6 Vista combos |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7 Vista clientes |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.8 Vista categorias proveedores |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.9 Vista productos |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.10 Vista materias primas |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6. ABM |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1 Proveedores |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF013I | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF016E | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF017I | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 Clientes |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF032I | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 Repartidores |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF025I | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4 Combos |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF028I | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.5 Categorias proveedor |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF014I | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6 Materia prima |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF015I | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7 Producto |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF031I | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
7. Base de Datos |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1 Estructura |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 Carga testing |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 Carga de datos |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4 Backup |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RF030E | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
8. Documentación |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1 Manual usuario |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 Casos de uso |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3 Plan proyecto |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4 Seguimiento proyecto |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5 Calendarización |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9. Testing |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1 Pruebas unitarias |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2 Pruebas funcionales |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3 Pruebas de usuario |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10.Instalación |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.1 Paquete de entrega |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11. Issues |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.1 Codigo |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2 Interfacez |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3 Regla de negocios |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12. Reuniones |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.1 Estado del proyecto |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2 Negociaciones |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | 1
0%

## Casos de Uso
Nº CU | Descripción | Nº Requerimiento | Descripción requrimiento. | ABM = Gestionar
CU001 | Tomando pedido.
|  | RF001E | Ingresar pedido al sistema.
|  | RF006I | Imprimir Ticket del cliente.
|  | RF007I | Imprimir comanda para la cocina.
|  | RF026E | Visualizar los pedidos pendientes(cocina).
|  | RF027E | Visualizar la sumatoria de los productos que faltan cocinar(cocina).
CU002 | Cancelando Pedido.
|  | RF004E | Cancelar pedidos.
|  | RF003E | Cambiar estado de pedido.
CU003 | Modificando Pedido.
|  | RF002E | Modificar Pedidos.
CU004 | Facturando Pedido.
|  | RF003E | Cambiar estado de pedido.
|  | RF005E | Facturar pedidos.
CU005 | Solicitando materias primas.
|  | RF008E | Generar pedidos de materia prima.
|  | RF009E | Guardar solicitud de pedido de materias primas.
|  | RF011I | Envio de solicitud de materias primas por mail.
|  | RF012I | Imprimir solicitud de materias primas.
CU006 | Modificando pedido de materias primas.
|  | RF009E | Guardar solicitud de pedido de materias primas.
|  | RF010E | Modificar solicitud de pedido de materias primas.
|  | RF011I | Envio de solicitud de materias primas por mail.
|  | RF012I | Imprimir solicitud de materias primas.
CU007 | Controlando las ventas de determinado día.
|  | RF018I | Consultar la suma de las ventas del dia.
|  | RF019E | Generar un reporte impreso de las ventas al final de determinado dia.
CU008 | Controlando ventas de productos.
|  | RF020I | Generar reportes (con graficos) para visualizar productos con mayor o menor salida.
CU009 | Controlando los productos mas exitosos.
|  | RF021D | Generar reporte de productos mas populares entre los clientes.
CU010 | Enviando pedidos a domicilio.
|  | RF022E | Asignar pedidos a repartidores.
|  | RF023E | Generar un itirenario impreso de entregas para repartidor.
CU011 | Ingresando pedidos entregados(delivery).
|  | RF024E | Registrar repartos por cada repartidor.
CU012 | Controlando entrega de repartidores.
|  | RF033I | Generar reporte de pedidos entregados por repartidor.
CU013 | Controlando contabilidad.
|  | RF029I | Consultar contabilidad.
CU014 | Salvando datos.
|  | RF030E | Crear un backup de la informacón.
CU015 | Gestionando materias primas.
|  | RF015I | ABM materias primas.
CU016 | Gestionando categorias proveedores.
|  | RF014I | ABM de categorias para proveedores.
CU017 | Gestionando proveedores.
|  | RF013I | ABM de proveedores.
|  | RF016E | Carga de categorias a los proveedores.
|  | RF017I | Carga de materias primas de cada proveedor.
CU018 | Gestionando repartidores.
|  | RF025I | ABM repartidores.
CU019 | Gestionando combos.
|  | RF028I | ABM de combos.
CU020 | Gestionando productos.
|  | RF031I | ABM productos.
CU021 | Gestionando clientes.
|  | RF032I | ABM clientes.