## Entrega
Referencia | Descripcion | Resuelto | Anotacion Aparte
RF006I | Imprimir Ticket de Cliente | no
RF007I | Imprimir Comanda para la cocina | no
RF008 | GenerarSolicitud de Compra | si | Para esto la parte impresa del reporte hace falta?
RF009 | Guardar solicitud de pedido de materia primas | si
RF010 | Modificar Solicitud de compra | si
RF011 | Envio de solicitud de materias primas por mail | no
RF018 | Consultar la suma de las ventas del dia | si
RF019 | Generar un reporte impreso de las ventas al final de determinado dia | no
RF020 | Generar reportes(con graficos) para la visualizar productos con mayor o menor salida. | no
RF021 | generar reporte de productos mas populares entre los clientes | no
RF026 | visualizar lo pedidos pendientes(cocina) | si | hay que retocar porque en si ya estaban
RF027 | Visualizar la sumatoria de los productos que faltan | si

## Bug
ID | prioridad | descripcion | Persona que arreglo | Descipcion Arreglo
1 | medio | en ventas, a un pedido pendiente no deja modificarlo. | -
2 | alto | en ventas, la barra de menu no tiene funcionalisas | NicoF | Se quita el menù inicio
3 | bajo | enventas, a un pedido armado deja modificarlo | -
4 | bajo | en ventas a un pedido armado deja modificarlo y l cambia automaticamente a pendiente, sin hacer el paso de estado correspondiente | -
5 | alto | los campos de texto, no estan limitados en cantidad de caracteres, excepcion sql | -
6 | bajo | las pantallas dpedidos por elaborar y ventas no se cierra, si no se vuelve a inicio | -
7 | medio | en la ventana, pedidos en viaje, seleccionas un viaje y precionas la tecla >> | -
8 | medio | En Venta, los pedidos armados y pendientes lo deja marcar como ventas entregadas. | -

## Errore Funcionales
ID | Evento | descripcion | datos con los que ocurrer error | buchon | Reparador | Descripcion Solucion
1 | crear materiaprima | solo se pueden crear no se pueden ni eliminar ni modificar | todas las materia primas | nicof